## Blatt1
Risk Log / Risikoregister
Ref. Nr. | Author | Registrierungs-datum | Risiko Status | Risiko- Kategorie | Beschreibung & Auswirkung (Worst Case) | Verantwortlich | Eintritts-wahrscheinlichkeit | Auswirkungen | Kritikalität | Massnahmen | Massnahmen-verantwortlicher | Beschluß gefasst durch / Risiko geschlossen durch | Risikon geschlossen am | Sonstiges
1 | Tony Hsieh | 2015-03-17 | Offen | Marktrisiko | Aufgrund des öffentlichen Interesses am Produktthema (Produkt xy) könnte ein Konkurent bis zum Public Launch ein ähnliches Prodkt auf den Markt bringen. Aufgrund der Marktgröße, würde der Break Even nach atuellen Schätzungen erst nach 3 statt 2 Jahr erreicht werden. | Fred Mossler | mittel | hoch | hoch | 1. Aktivitäten der Konkurenz analysieren 2. Risiko wie auch Optionen für Nachfinanzierung / geringere Rendite mit Investoren besprechen 3. Optionen für kürzere Time2Market evaluieren | 1. Mitarbeiter A 2. Mitarbeiter B 3. Mitarbeiter B |  |  | Wenn Investoren Schadenseintritt akzeptieren und sonnst keine anderen Optionen, kann Risiko akzeptiert werden